InsightPulse

JADUAL GERAK KERJA DALAMAN
Kajian Impak PAS–Bersatu & PRN Johor · Melaka · N. Sembilan

DOKUMEN OPERASI PASUKAN — BUKAN UNTUK EXCO
EXCO menerima HASIL analitik & insights sahaja

Disediakan: 09 June 2026 · Versi 1.0 · SULIT

# NOTA PENTING: DUA DOKUMEN BERBEZA

| Dokumen | Audiens | Kandungan |
| --- | --- | --- |
| Jadual Gerak Kerja (ini) | Pasukan InsightPulse / analis dalaman | Bila crawl, bila analisis, siapa buat, checklist teknikal |
| Bentangan EXCO PAS | Pengurusan kanan PAS | Hasil sahaja: dashboard, ringkasan, cadangan strategik, KPI |

Prinsip: EXCO tidak perlu tahu proses crawl — mereka perlu jawapan kepada 3 soalan strategik dengan bukti data.

Soalan 1: Adakah keputusan berpisah dengan Bersatu betul?

Soalan 2: Apakah langkah seterusnya (next move)?

Soalan 3: Apakah impak kepada PRN Johor, Melaka, dan Negeri Sembilan?

# 1. GARIS MASA KESELURUHAN (10 HARI)

| Hari | Tarikh | Fasa | Output Dalaman | Output untuk EXCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari 0 | 9 Jun 2026 | Persediaan | Checklist keyword, server, baseline JITP | — |
| Hari 1 | 10 Jun 2026 | Crawl (7 sesi) | 7 CSV mentah + merge master | — |
| Hari 1 | 10 Jun (malam) | Analisis Lapisan 1 | Sentiment, volume, platform stats | — |
| Hari 2 | 11 Jun 2026 | Analisis Lapisan 2 | Entity, emosi, naratif, PAI Tier 1 | Draft metrics |
| Hari 3 | 12 Jun 2026 | Analisis Lapisan 3 | Before/after, risiko negeri, matrix | Draft EXCO brief |
| Hari 4 | 13 Jun 2026 | Dashboard + QA | HTML dashboard PAI politik | Preview dashboard |
| Hari 5 | 14 Jun 2026 | Bentangan EXCO | — | Slide + dashboard + 1-page brief |
| Hari 6–10 | 15–19 Jun | Monitor susulan | Crawl harian ringkas (optional) | Weekly update (optional) |

# 2. HARI 1 — JADUAL CRAWL (10 Jun 2026, 3:00–6:00 PM)

Prasyarat sebelum crawl:

InsightPulse server jalan (localhost:8001)

Dataset size: 500 setiap sesi · Date range: Last 7 days

Label batch: PAS_Break_20260610_CrawlA … CrawlG

| Sesi | Masa | Kod | Keywords | Platform | Sasaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3:00 PM | CrawlA | PAS putus Bersatu OR PAS Bersatu berpisah OR Perikatan Nasional retak | FB, X, News | 800–1,200 |
| B | 3:30 PM | CrawlB | penyatuan ummah OR perpaduan Melayu OR PAS khianat OR Bersatu khianat | FB, X, TikTok | 600–1,000 |
| C | 4:00 PM | CrawlC | PAS solo OR PAS bergerak solo OR Bersatu tanding sendiri OR bertindih kerusi | FB, X | 500–800 |
| D | 4:30 PM | CrawlD | Hadi Awang Bersatu OR Muhyiddin PAS OR Takiyuddin PN | News, X, FB | 400–600 |
| E | 5:00 PM | CrawlE | PRN Johor OR pilihanraya Johor OR DUN Johor AND PAS OR Bersatu | FB, X, TikTok | 400–700 |
| F | 5:20 PM | CrawlF | PRN Melaka OR DUN Melaka OR Bersatu tanding Melaka OR PAS Melaka bertindih | FB, X | 300–500 |
| G | 5:40 PM | CrawlG | Negeri Sembilan OR Aminuddin OR plot SD AND PAS OR Bersatu | News, X, FB | 300–500 |

Selepas crawl (6:00–8:00 PM): merge 7 CSV, dedup, gabung baseline JITP Mei → sasaran 3,500–4,500 rekod unik.

# 3. ANALITIK → HASIL EXCO (MAP SOALAN)

## 3.1 Soalan 1: Adakah keputusan betul?

| Analitik (dalaman) | Bila | Hasil untuk EXCO |
| --- | --- | --- |
| Sentiment PAS vs Bersatu | Hari 1–2 | Carta: siapa disalahkan vs disokong |
| Narrative classification | Hari 2 | Donut: SPLIT / SOLO / UNITY / BETRAYAL |
| Before vs After (Mei vs Jun) | Hari 3 | Garis trend sentimen PAS |
| Verdict data-driven | Hari 3 | 1 slide: BETUL / RISIKO / TIDAK DISOKONG |

## 3.2 Soalan 2: Next move?

| Analitik (dalaman) | Bila | Hasil untuk EXCO |
| --- | --- | --- |
| PAI — 3 segmen pengundi | Hari 2–3 | Pie: penyokong / atas pagar / bukan + isu #1 |
| Influencer mapping | Hari 2 | Top 10 akaun — engage atau counter |
| Strategic Response Matrix | Hari 3 | 3 scenario × tindakan konkrit |
| Platform strategy | Hari 2 | Messaging X vs FB vs TikTok |

## 3.3 Soalan 3: Impak PRN Johor · Melaka · NS?

| Analitik (dalaman) | Bila | Hasil untuk EXCO |
| --- | --- | --- |
| State volume (Crawl E/F/G) | Hari 2 | Bar chart per negeri |
| Split vote risk score | Hari 3 | Peta: Melaka 🔴 Johor 🟠 NS 🟢 |
| Johor vs dashboard 6 Jun | Hari 3 | Strategi PN lama vs realiti split |
| Melaka seat overlap | Hari 3 | Alert: runding kerusi segera |

# 4. CHECKLIST HARIAN — PASUKAN DALAMAN

## Hari 1 — Crawl & Lapisan 1 (10 Jun)

□ Server ready 3 PM · Crawl A–G 3:00–5:40 PM

□ Merge + dedup master CSV (6–8 PM)

□ Sentiment + emotion batch (8–10 PM)

□ Simpan: PAS_Break_Master_YYYYMMDD.csv

## Hari 2 — Diagnostik + PAI (11 Jun)

□ Entity: PAS, Bersatu, Hadi, Muhyiddin, PN

□ Narrative 5 kategori (pipeline JITP_2026)

□ PAI Tier 1: 3 segmen pengundi

□ Influencer top 10 · State breakdown E/F/G

## Hari 3 — Strategik (12 Jun)

□ Before/after JITP vs Jun 2026

□ Split vote risk Johor / Melaka / NS

□ Strategic Response Matrix · Draft EXCO brief

## Hari 4 — Dashboard & QA (13 Jun)

□ Build dashboard HTML · QA nombor vs CSV

□ Preview dalaman · Sediakan slide EXCO

## Hari 5 — Bentangan EXCO (14 Jun)

□ HASIL sahaja — bukan jadual gerak kerja

□ Dashboard live + 3 soalan + cadangan

□ Serah: 1-page brief + link dashboard

# 5. STRUKTUR BENTANGAN EXCO (14 Jun) — HASIL SAHAJA

| Minit | Kandungan EXCO | Sumber |
| --- | --- | --- |
| 0–2 | Konteks keputusan 8 Jun · 3 soalan | — |
| 2–5 | Dashboard live: 3,500+ rekod · 7 platform | Master CSV |
| 5–8 | Soalan 1: betul ke? sentiment + verdict | Charts |
| 8–12 | Soalan 2: next move · PAI + matrix | PAI data |
| 12–16 | Soalan 3: PRN Johor · Melaka · NS | Crawl E/F/G |
| 16–18 | Mei vs Jun · cadangan 3 tindakan segera | Matrix |
| 18–25 | Q&A · dashboard kekal accessible | HTML link |

# 6. DELIVERABLE

| # | Deliverable | Audiens | Tarikh | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jadual Gerak Kerja (ini) | Dalaman | 9 Jun | DOCX |
| 2 | PAS_Break_Master CSV | Dalaman | 10 Jun | CSV |
| 3 | Analysis reports | Dalaman | 11–12 Jun | CSV/MD |
| 4 | Dashboard PAI Politik | EXCO | 13 Jun | HTML |
| 5 | EXCO Brief 1 muka surat | EXCO | 13 Jun | DOCX/PDF |
| 6 | Slide deck | EXCO | 14 Jun | PPT/PDF |

# 7. FOLDER PROJEK

InsightPulse/JITP_2026/PAS_Break_2026/

raw/ — crawl mentah A–G

combined/ — master CSV

analyzed/ — sentiment, PAI, narrative

reports/ — summary, risk scores

dashboard/ — HTML standalone

exco/ — brief + slides

internal/ — jadual ini